## Sheet1
TIME LINE
|  |  |  | TEAM | Activity |  | week
|  |  |  | PM |  | STAFF | 1 | 2 | 3 | 4
A. | Tahap Validasi Ide, masalah, pasar
| 1. |  | Riset terhadap ide, masalah, pasar | DHP
| 2. |  | Survey-kuesioner terbatas-interview | DHP
B. | Tahap Validasi Business Model dan customer research
| 1. | Asumsi-hipotesis-risks board |  | DHP
| 2. | Lean canvas model |  | DHP
| 3. | Strategy and risks-Javelin board |  | DHP
| 4. | Validated learning board (validation board) customer, problem, solution hypothesis. |  | DHP
| 5. | Customer development research (testing hypothesis activities) => new user interview, A/B testing |  | DHP
|  | o | Who your customer
|  | o | What problems and need they have
|  | o | How they are currenty behaving
|  | o | Which solutions customer will give you money for
|  | o | How to provide solutions in a way that works with how your customer decide, procure, buy dan use
|  | o | What features are important
|  | o | When and how is our product used
C. | Tahap Analisa Pesaing |  |  | DHP
| 1. | Identifikasi pesaing
| 2. | Evaluasi kompetisi
| 3. | Analisa SWOT untuk memenangkan kompetisi
D. | Tahap penyusunan tim |  |  | DHP
| 1. | CEO (content strategy leader, marketing, quality assurance)
| 2. | CTO (software engineering, visual design, wire framing, UX/UI)
(problem-focused teams, collocated, self empowered, dedicated)
E. | Tahap penyusunan anggaran keuangan
| 1. | Penyusunan rancangan anggaran biaya |  | DHP
F. | Tahap desain produk
| 1. | Collaborative design UX/UI wire framing |  | AW
| 2. | Design systems (visual design, business process, mobile integration) |  | AW
G. | Tahap pembangunan minimum viable product
| 1. | Memilih key technologies, platform dan vendors |  | AW
| 2. | Menyusun market experiment, tes pasar |  | AW
| 3. | Pembuatan prototype-tes prototype |  | AW
H. | Tahap launching
| 1. | Menyiapkan PT dan ijin lembaga pendidikan |  | DHP
| 2. | Website dan landing page |  | AW
I. | Tahap Marketing dan Networking
| 1. | Presentasi |  | DHP
| 2. | Contract drafting |  | DHP
| 3. | Akuisisi instruktur |  | AW
| 4. | Desain promosi dan iklan |  | AW
| 5. | Sosial media |  | AW
| 6. | Roadshow ke universitas, asosiasi profesi, angel investor |  | DHP

## Sheet2
LEVEL
1 | KUP
| a | Istilah Perpajakan
| b | NPWP
| c | SPT
| d | Jatuh tempo dan tata cara pembayaran
| e | Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
| f | Penetapan dan ketetapan pajak
| g | Pembukuan dan Pencatatan
| h | Penagihan Pajak
| i | Keberatan, Banding dan Gugatan
| j | Peninjauan Kembali
| k | Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
| l | Rahasia jabatan dan Kewajiban Pihak Ketiga
| m | Hak dan Kewajiban Wajib Pajak serta Kewenangan DJP
| n | Sanksi Perpajakan
2 | PPh Pasal 21/26
| a | Pemotong PPh 21
| b | Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
| c | Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
| d | Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21
| e | Tarif PPh Pasal 21
| f | Saat Terutang PPh Pasal 21
| g | PPh Pasal 21 Pesangon dan sejenisnya
| h | Perhitungan PPh Pasal 21
| I | Program Jamsostek dan BPJS
3 | PPh Pasal 22
| a | Subjek dan Objek Pajak PPh Pasal 22
| b | Saat pemungutan, Tarif Pajak, Pembebasan dan Sanksi
| c | Pemungut PPh Pasal 22
| d | PPh Pasal 22 Impor
| e | PPh Pasal 22 pada industri semen, baja, otomotif, kertas, farmasi, dan kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.
| f | PPh Pasal 22 atas Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelumas
| g | PPh Pasal 22 atas Penjualan barang yang tergolong sangat mewah
| h | Tidak dikenakan Pemotongan PPh Pasal 22
| I | Impor barang untuk kegiatan yang kena PPh Pasal 22
4 | PPh Pasal 23/26
| a | Pemotongan PPh Pasal 23
| b | Saat Pemotongan, Tarif Pajak, Pembebasan dan Sanksi
| c | Pemotong PPh Pasal 23
| d | Objek Pemotongan PPh Pasal 23
| e | Bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 23
| f | Pengkreditan PPh Pasal 23
| g | Pemajakan bunga Simpanan yang dibayarkan koperasi
| h | Pemajakan dividen
| I | Pemajakan WPLN
| m | Pemotong PPh Pasal 26
| n | Penghasilan dari Indonesia
| o | Objek Pajak dan Tarif PPh Pasal 26 (1)
| p | Objek pajak lainnya
| q | PPh Pasal 26 ditanggung pemotong pajak
| r | Pengaruh P3B dan Perjanjian Lainnya